## Resumen
UAT - Rol Analista - Tablero Operativo
Intencion | Validar que el rol Analista pueda usar los modulos de la primera liberacion en condiciones reales de operacion.
Rol objetivo | Analista / Operativo
Alcance | Kanban basico, Kanban avanzado, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones
Guia | El Excel indica que probar, pasos esperados, resultado esperado y donde registrar estatus, evidencia e issues.
Dinamica | Sesiones practicas de 45 minutos: explicar modulo, ejecutar casos, resolver dudas y reportar hallazgos dentro del tablero.
Criterio de salida | Sin bloqueadores criticos, casos clave aprobados y issues priorizados para cierre o seguimiento.
Resultado esperado | Modulo validado para uso diario o ajustes claros antes de liberar.
Fecha | 2026-06-08 01:07

## Sesiones
Sesion | Duracion | Modulos | Casos | Objetivo | Estado
Sesion 1 | 45 min | Perfil + Kanban + Notificaciones | UAT-PRF, UAT-KAN, UAT-NOT | Validar acceso personal, operacion de acciones y avisos clave. | Pendiente
Sesion 2 | 45 min | Calendario + Disciplina | UAT-CAL, UAT-DIS | Validar seguimiento diario, fechas, recordatorios y vista personal. | Pendiente
Sesion 3 | 45 min | Academia + Revisión tickets | UAT-ACA | Validar contenido, avance y experiencia de aprendizaje. | Pendiente
Sesion 4 | 45 min | Carga de acciones reales |  |  | Pendiente

## UAT
ID | Modulo | Tipo | Caso de prueba | Precondicion | Pasos | Resultado esperado | Datos de prueba | Responsable | Severidad | Resultado | Evidencia / liga | Issue relacionado | Observaciones
UAT-PRF-01 | Perfil | Funcional | Acceso a Perfil | Usuario Analista activo. | 1) Abrir Perfil desde ajustes. | Muestra datos del usuario. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-PRF-02 | Perfil | Funcional | Actualizar datos permitidos | Perfil abierto. | 1) Editar campo permitido. 2) Guardar. | Los cambios se guardan sin afectar rol. | Nombre/telefono | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-PRF-03 | Perfil | Funcional | Cambio de contrasena | Usuario con sesion activa. | 1) Abrir cambio de contrasena. 2) Validar flujo. | El flujo responde con mensajes claros. | Credenciales prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-01 | Kanban | Funcional | Carga de Kanban | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /kanban. | El tablero carga columnas y acciones sin error. | Acciones de prueba | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-02 | Kanban | Funcional | Crear accion | Catalogos activos. | 1) Clic nueva accion. 2) Capturar titulo, responsable, fecha, prioridad y area. 3) Guardar. | La accion aparece en el Kanban. | Accion RUN | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-03 | Kanban | Funcional | Editar accion | Accion existente. | 1) Abrir accion. 2) Editar prioridad/responsable. 3) Guardar. | Los cambios persisten al recargar. | Accion existente | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-04 | Kanban | Funcional | Mover accion de estado | Accion pendiente. | 1) Cambiar estado permitido. | La accion se mueve a la columna correcta. | Accion pendiente | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-05 | Kanban | Funcional | Abrir detalle desde card | Card visible. | 1) Clic en card. | El modal abre con informacion completa. | Card visible | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-06 | Kanban | Funcional | Buscar y filtrar rapido | Acciones con titulos y prioridades distintas. | 1) Buscar texto. 2) Filtrar por prioridad. 3) Limpiar filtros. | Filtra, muestra resultados correctos y limpia la vista. | Buscar: cierre; prioridad Alta | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-07 | Kanban | Funcional | Vista lista y tablero consistentes | Varias acciones visibles. | 1) Cambiar a lista. 2) Volver a tablero. | Ambas vistas muestran el mismo universo filtrado. | Acciones variadas | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-08 | Kanban | Funcional | Filtros combinados | Datos variados. | 1) Combinar fecha, estado, area y responsable. | Los resultados cumplen todos los criterios. | Filtros combinados | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-09 | Kanban | Permisos | Accion restringida por rol | Analista sin permisos admin. | 1) Intentar accion no permitida si aparece. | No se permite y muestra feedback claro. | Rol Analista | Scrum Master | Critica | Pendiente
UAT-KAN-10 | Kanban | Borde | Sin resultados o card larga | Filtro sin coincidencias o accion con texto largo. | 1) Aplicar filtro sin resultados. 2) Revisar card con texto largo si existe. | Empty state claro y layout legible. | Filtro extremo / texto largo | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-NOT-01 | Notificaciones | Funcional | Centro de notificaciones | Usuario con notificaciones. | 1) Abrir centro de notificaciones. | Lista notificaciones y estado leido/no leido. | Notificaciones prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-NOT-02 | Notificaciones | Funcional | Marcar como leida | Notificacion no leida. | 1) Abrir notificacion. 2) Marcar como leida. | El contador baja y cambia estado. | Notificacion no leida | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-NOT-03 | Notificaciones | Funcional | Navegar desde notificacion | Notificacion con accion asociada. | 1) Clic en notificacion. | Abre la accion o modulo relacionado. | Notificacion accion | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-NOT-E01 | Notificaciones | Borde | Sin notificaciones | Usuario sin notificaciones. | 1) Abrir centro de notificaciones. | Muestra empty state claro. | Usuario nuevo | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-CAL-01 | Calendario | Funcional | Acceso a Calendario | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /calendario. | Calendario carga el mes actual. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-02 | Calendario | Funcional | Navegar meses | Calendario abierto. | 1) Ir al mes siguiente. 2) Regresar. | La vista cambia de mes correctamente. | Vista mensual | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-CAL-03 | Calendario | Funcional | Ver acciones por dia | Acciones con fecha. | 1) Seleccionar dia con acciones. | El detalle muestra acciones del dia. | Dia con acciones | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-04 | Calendario | Funcional | Crear recordatorio/minuta | Dia seleccionado. | 1) Crear recordatorio o minuta. 2) Guardar. | El elemento aparece en la fecha correcta. | Recordatorio prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-05 | Calendario | Funcional | Editar accion desde calendario | Accion visible. | 1) Abrir accion desde dia. 2) Editar. 3) Guardar. | Cambio se refleja en Calendario y Kanban. | Accion existente | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-DIS-01 | Disciplina | Funcional | Acceso a Disciplina | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /disciplina. | Carga el dia operativo del usuario. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-DIS-02 | Disciplina | Funcional | Acciones del dia | Acciones creadas/asignadas. | 1) Revisar acciones del dia. | Muestra acciones y conteos correctos. | Acciones de prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-DIS-03 | Disciplina | Funcional | Accesos a modulos relacionados | Disciplina abierta. | 1) Ir a Kanban/Academia/Calendario desde la vista. | Los enlaces navegan al modulo correcto. | Links internos | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-ACA-01 | Academia | Funcional | Acceso a Academia | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /academia. | La pagina carga modulos y progreso. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-ACA-02 | Academia | Funcional | Ver modulo | Modulo disponible. | 1) Abrir modulo. 2) Revisar contenido. | Contenido legible y sin errores. | Modulo 1 | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-ACA-03 | Academia | Funcional | Progreso de aprendizaje | Modulo con avance. | 1) Completar paso o actividad. 2) Recargar. | El progreso se conserva. | Paso de modulo | Analista piloto | Alta | Pendiente

## Usuarios y roles
Usuario | Acceso | Rol | Contraseña
Jorge Gonzalez | jorgegonzalez@emx.mx | Direccion | emx@2026
Gerardo Puga | gerardopuga@emx.mx | Admin | emx@2026
Leslie | leslie@emx.mx | Operativo | emx@2026
Damaris | damaris@emx.mx | Operativo | emx@2026
Antonio | antonio@emx.mx | Operativo | emx@2026
Nancy Rojo | nancyrojo@emx.mx | Operativo | emx@2026
Abraham | abraham@emx.mx | Operativo | emx@2026
Rol | Acceso / modulos
Direccion | Dashboard, Kanban, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones, Catálogos
Admin | Dashboard, Kanban, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones, Catálogos
Operativo | Dashboard, Kanban, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones
Liga Acceso
scrumbanemx.vercel.app

## Backlog Discovery Areas
Product Backlog Basado en Discovery por Areas
Historias operativas derivadas del discovery: visibilidad, ownership, seguimiento, SLA, dependencias, adopcion y cierre por areas.
Backlog priorizado
ID | Epica | Titulo | Rol operativo | Historia de usuario | Valor | Prioridad | Story points | Sprint | Criterio aceptacion 1 | Criterio aceptacion 2 | INVEST
PB-001 | Control operativo transversal | Visualizar acciones abiertas | Director operativo | Como director operativo, quiero ver todas las acciones abiertas por estado, prioridad, area y responsable, para poder tomar decisiones oportunas sobre atrasos, bloqueos y prioridades. | Visibilidad ejecutiva de pendientes reales. | Critica | 5 | Sprint 1 | El tablero muestra acciones abiertas, vencidas, bloqueadas, en validacion y terminadas. | El usuario puede filtrar por estado, prioridad, area, responsable y fecha limite. | I,N,V,E,S,T
PB-002 | Control operativo transversal | Capturar acciones con owner claro | Lider de area | Como lider de area, quiero que cada accion tenga responsable de cumplimiento, fecha limite, prioridad y area, para poder evitar pendientes sin dueno o sin siguiente paso. | Mayor accountability entre areas. | Critica | 3 | Sprint 1 | No se puede crear una accion operativa sin responsable, fecha limite, prioridad y area. | La tarjeta muestra responsable de cumplimiento, area involucrada y fecha compromiso. | I,N,V,E,S,T
PB-003 | Gobierno y adopcion | Declarar tablero oficial | Director general | Como director general, quiero declarar el tablero como fuente oficial de seguimiento, para poder reducir duplicidad con Excel, WhatsApp y juntas informales. | Alineacion organizacional y adopcion. | Critica | 1 | Sprint 1 | Existe una regla comunicada: lo que no este en tablero no es prioridad formal. | Los lideres de area usan el tablero como base de sus reuniones semanales. | I,N,V,E,S,T
PB-004 | Ritual Scrumban | Revisar avance semanal | Scrum Master operativo | Como Scrum Master operativo, quiero conducir la junta semanal desde el tablero, para poder revisar vencidas, bloqueadas, prioridades y cierres con una sola fuente de verdad. | Disciplina operativa y cadencia de seguimiento. | Alta | 2 | Sprint 1 | La junta semanal incluye revision de vencidas, bloqueadas, acciones criticas y cierres. | Durante la junta se actualizan estados, responsables o fechas directamente en el tablero. | I,N,V,E,S,T
PB-005 | Dependencias entre areas | Registrar bloqueos cruzados | Lider operativo | Como lider operativo, quiero marcar dependencias entre areas, para poder identificar donde se detiene el trabajo y quien debe desbloquearlo. | Menos retrasos invisibles entre areas. | Alta | 5 | Sprint 1 | Una accion puede marcarse como bloqueada con area dependiente y responsable del bloqueo. | La accion bloqueada muestra fecha objetivo de desbloqueo y comentario obligatorio. | I,N,V,E,S,T
PB-006 | SLA y escalamiento | Alertar vencimientos | Responsable operativo | Como responsable operativo, quiero que el tablero me muestre acciones que vencen hoy o ya vencieron, para poder actuar antes de que escalen. | Anticipacion de riesgos operativos. | Alta | 3 | Sprint 2 | Las acciones muestran semaforo: en tiempo, vence hoy, vencida 1 dia y vencida 2+ dias. | El responsable puede identificar rapidamente sus acciones proximas a vencer. | I,N,V,E,S,T
PB-007 | SLA y escalamiento | Escalar atrasos | Director operativo | Como director operativo, quiero reglas de escalamiento por vencimiento, para poder intervenir solo cuando un atraso requiera liderazgo o decision. | Escalamiento formal y menos dependencia informal. | Alta | 5 | Sprint 2 | Vence hoy notifica o destaca al responsable de cumplimiento. | Vencido 1 dia escala al lider de area y vencido 2+ dias a direccion o comite. | I,N,V,E,S,T
PB-008 | Operacion y evidencias | Dar seguimiento a evidencias operativas | Coordinador de operaciones | Como coordinador de operaciones, quiero registrar evidencias pendientes con responsable y fecha compromiso, para poder cerrar entregables que dependen de pruebas, documentos o confirmaciones. | Trazabilidad de evidencias sin depender de mensajes dispersos. | Alta | 5 | Sprint 2 | La accion permite indicar evidencia esperada y responsable de cargarla o validarla. | La accion no puede cerrarse si requiere evidencia y esta no fue registrada o validada. | I,N,V,E,S,T
PB-009 | Operacion y finanzas | Visibilizar dependencias de evidencias | Analista financiero-operativo | Como analista financiero-operativo, quiero saber cuando una evidencia depende de Operaciones, para poder dar seguimiento sin perder ownership entre areas. | Claridad en cruces Finanzas-Operaciones. | Media | 3 | Sprint 2 | La accion muestra responsable de cumplimiento y area requerida para desbloquear la evidencia. | El tablero permite filtrar evidencias bloqueadas por area dependiente. | I,N,V,E,S,T
PB-010 | RH operativo | Gestionar solicitudes internas | Generalista de RH | Como generalista de RH, quiero registrar solicitudes internas con tipo, responsable, fecha limite y estatus, para poder dar seguimiento transparente al servicio interno. | Trazabilidad de solicitudes RH. | Alta | 3 | Sprint 2 | RH puede crear solicitudes con tipo, solicitante, responsable, fecha compromiso y estado. | El tablero muestra solicitudes abiertas, vencidas y terminadas por responsable o area solicitante. | I,N,V,E,S,T
PB-011 | RH operativo | Controlar vacantes por estatus | Responsable de reclutamiento | Como responsable de reclutamiento, quiero visualizar vacantes por estatus y dias abiertas, para poder detectar cuellos de botella en contratacion. | Mejor seguimiento de reclutamiento. | Alta | 5 | Sprint 2 | Cada vacante tiene estatus, responsable, fecha de apertura y fecha objetivo. | La vista muestra vacantes abiertas por etapa y tiempo transcurrido. | I,N,V,E,S,T
PB-012 | Sistemas habilitador | Definir alcance de solicitudes | Lider de Sistemas | Como lider de Sistemas, quiero recibir solicitudes con alcance, prioridad, area solicitante y criterio de aceptacion, para poder evitar trabajo ambiguo o fuera de alcance. | Mejor intake de proyectos, issues y mejoras. | Alta | 5 | Sprint 2 | Toda solicitud de Sistemas incluye problema, alcance esperado, prioridad y area solicitante. | La solicitud tiene al menos un criterio de aceptacion antes de entrar a ejecucion. | I,N,V,E,S,T
PB-013 | Sistemas habilitador | Priorizar incidentes por severidad | Analista de soporte | Como analista de soporte, quiero ver issues e incidentes por severidad y tiempo abierto, para poder priorizar correctamente la resolucion. | Mejor gestion de soporte. | Media | 5 | Sprint 3 | Cada issue tiene severidad, responsable, fecha limite y estado. | El tablero muestra tiempo abierto y permite filtrar por severidad. | I,N,V,E,S,T
PB-014 | Indicadores por area | Definir KPIs por area | Director de area | Como director de area, quiero definir maximo cinco KPIs operativos para mi area, para poder mantener foco en los resultados mas importantes. | Medicion simple y accionable. | Alta | 3 | Sprint 3 | Cada area tiene maximo cinco KPIs activos con definicion y responsable. | Los KPIs aprobados se muestran como opciones para vincular acciones. | I,N,V,E,S,T
PB-015 | Indicadores por area | Vincular acciones a KPIs | Lider de area | Como lider de area, quiero vincular cada accion relevante a un KPI o brecha, para poder explicar que resultado busca mover el trabajo del equipo. | Acciones conectadas a impacto. | Alta | 5 | Sprint 3 | Al crear o editar una accion se puede seleccionar KPI o brecha asociada. | El tablero permite consultar acciones agrupadas por KPI o brecha. | I,N,V,E,S,T
PB-016 | RH operativo | Dar seguimiento a capacitaciones | Coordinador de capacitacion | Como coordinador de capacitacion, quiero dar seguimiento a capacitaciones programadas y completadas, para poder asegurar adopcion y cumplimiento. | Capacitacion verificable. | Media | 3 | Sprint 3 | Cada capacitacion tiene fecha, responsable, participantes, estatus y evidencia de cierre. | La vista muestra capacitaciones programadas, completadas y vencidas. | I,N,V,E,S,T
PB-017 | Adopcion y gobierno | Medir uso del tablero | Responsable de mejora continua | Como responsable de mejora continua, quiero medir el uso del tablero por area, para poder identificar donde se requiere soporte, capacitacion o refuerzo directivo. | Reducir riesgo de baja adopcion. | Media | 3 | Sprint 3 | Se reportan acciones creadas, actualizadas, cerradas y vencidas por area semanalmente. | El reporte identifica areas con bajo uso o acciones sin movimiento reciente. | I,N,V,E,S,T
PB-018 | Limpieza de backlog | Depurar acciones mal definidas | Lider de area | Como lider de area, quiero cerrar o redefinir acciones viejas, duplicadas o mal definidas, para poder mantener un backlog confiable. | Menos ruido operativo y mejor planeacion. | Media | 3 | Sprint 3 | Las acciones sin responsable, fecha o criterio de cierre se marcan para depuracion. | Cada accion depurada queda cerrada, fusionada o reescrita con informacion minima completa. | I,N,V,E,S,T
PB-019 | Control de gastos operativos | Controlar comprobaciones pendientes | Responsable administrativo | Como responsable administrativo, quiero dar seguimiento a comprobaciones pendientes con monto, responsable y fecha limite, para poder reducir gastos sin trazabilidad. | Control administrativo sin desplazar el foco general del tablero. | Media | 5 | Sprint 4 | Se registran comprobaciones pendientes con monto, responsable, fecha y evidencia esperada. | El tablero muestra comprobaciones abiertas, vencidas y cerradas por responsable. | I,N,V,E,S,T
PB-020 | Clima y comunicacion | Gestionar quejas y sugerencias | Lider de RH | Como lider de RH, quiero registrar quejas o sugerencias abiertas con responsable y fecha objetivo, para poder dar seguimiento a temas de clima laboral. | Mejor visibilidad de temas humanos. | Baja | 3 | Sprint 4 | Cada queja o sugerencia tiene estado, responsable y fecha objetivo de respuesta. | La informacion sensible respeta permisos o nivel de confidencialidad definido. | I,N,V,E,S,T
Sprints sugeridos | [6 empty] | Leyenda INVEST
Sprint | Objetivo | Items sugeridos | Puntos | Foco | Resultado esperado |  | Letra | Criterio | Validacion usada
Sprint 1 | Control operativo y gobierno | PB-001, PB-002, PB-003, PB-004, PB-005 | 16 | Transversal | Tablero oficial con acciones reales, owners claros y dependencias visibles. |  | I | Independiente | La historia puede completarse sin depender fuertemente de otra historia.
Sprint 2 | SLA y casos operativos por area | PB-006, PB-007, PB-008, PB-009, PB-010, PB-011, PB-012 | 29 | Transversal / Areas | Semaforos, escalamiento y primeros flujos para Operaciones, RH, Sistemas y Finanzas. |  | N | Negociable | El equipo puede discutir la mejor solucion sin cambiar la necesidad.
Sprint 3 | KPIs, adopcion y backlog sano | PB-013, PB-014, PB-015, PB-016, PB-017, PB-018 | 24 | Direccion / Lideres | Acciones vinculadas a indicadores, uso medido y depuracion activa. |  | V | Valiosa | Entrega valor claro al rol operativo o al cliente interno.
Sprint 4 | Profundizacion operativa | PB-019, PB-020 | 8 | Administracion / RH | Controles secundarios para comprobaciones y clima laboral. |  | E | Estimable | Tiene alcance y criterios suficientes para estimar.
[7 empty] | S | Pequena | Puede completarse dentro de un sprint razonable.
[7 empty] | T | Comprobable | Sus criterios de aceptacion permiten validar si esta terminada.
Validacion metodologica
1 | Las historias usan el formato: Como <rol operativo> quiero <accion> para poder <valor>.
2 | Los roles fueron adaptados al contexto operativo del cliente: Direccion, lideres de area, RH, Sistemas, Operaciones, administracion y mejora continua.
3 | Cada historia incluye al menos dos criterios de aceptacion verificables para apoyar Ready/Done.
4 | El backlog se basa en discovery por areas y no se enfoca principalmente en Finanzas.
5 | Cada historia fue revisada contra INVEST: independiente, negociable, valiosa, estimable, pequena y comprobable.