## Resumen
UAT - Rol Analista - Tablero Operativo
Intencion | Validar que el rol Analista pueda usar los modulos de la primera liberacion en condiciones reales de operacion.
Rol objetivo | Analista / Operativo
Alcance | Kanban basico, Kanban avanzado, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones
Guia | El Excel indica que probar, pasos esperados, resultado esperado y donde registrar estatus, evidencia e issues.
Dinamica | Sesiones practicas de 45 minutos: explicar modulo, ejecutar casos, resolver dudas y reportar hallazgos dentro del tablero.
Criterio de salida | Sin bloqueadores criticos, casos clave aprobados y issues priorizados para cierre o seguimiento.
Resultado esperado | Modulo validado para uso diario o ajustes claros antes de liberar.
Fecha | 2026-06-08 01:07

## Sesiones
Sesion | Duracion | Modulos | Casos | Objetivo | Estado
Sesion 1 | 45 min | Perfil + Kanban + Notificaciones | UAT-PRF, UAT-KAN, UAT-NOT | Validar acceso personal, operacion de acciones y avisos clave. | Pendiente
Sesion 2 | 45 min | Calendario + Disciplina | UAT-CAL, UAT-DIS | Validar seguimiento diario, fechas, recordatorios y vista personal. | Pendiente
Sesion 3 | 45 min | Academia + Revisión tickets | UAT-ACA | Validar contenido, avance y experiencia de aprendizaje. | Pendiente
Sesion 4 | 45 min | Carga de acciones reales |  |  | Pendiente

## UAT
ID | Modulo | Tipo | Caso de prueba | Precondicion | Pasos | Resultado esperado | Datos de prueba | Responsable | Severidad | Resultado | Evidencia / liga | Issue relacionado | Observaciones
UAT-PRF-01 | Perfil | Funcional | Acceso a Perfil | Usuario Analista activo. | 1) Abrir Perfil desde ajustes. | Muestra datos del usuario. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-PRF-02 | Perfil | Funcional | Actualizar datos permitidos | Perfil abierto. | 1) Editar campo permitido. 2) Guardar. | Los cambios se guardan sin afectar rol. | Nombre/telefono | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-PRF-03 | Perfil | Funcional | Cambio de contrasena | Usuario con sesion activa. | 1) Abrir cambio de contrasena. 2) Validar flujo. | El flujo responde con mensajes claros. | Credenciales prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-01 | Kanban | Funcional | Carga de Kanban | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /kanban. | El tablero carga columnas y acciones sin error. | Acciones de prueba | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-02 | Kanban | Funcional | Crear accion | Catalogos activos. | 1) Clic nueva accion. 2) Capturar titulo, responsable, fecha, prioridad y area. 3) Guardar. | La accion aparece en el Kanban. | Accion RUN | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-03 | Kanban | Funcional | Editar accion | Accion existente. | 1) Abrir accion. 2) Editar prioridad/responsable. 3) Guardar. | Los cambios persisten al recargar. | Accion existente | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-04 | Kanban | Funcional | Mover accion de estado | Accion pendiente. | 1) Cambiar estado permitido. | La accion se mueve a la columna correcta. | Accion pendiente | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-05 | Kanban | Funcional | Abrir detalle desde card | Card visible. | 1) Clic en card. | El modal abre con informacion completa. | Card visible | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-06 | Kanban | Funcional | Buscar y filtrar rapido | Acciones con titulos y prioridades distintas. | 1) Buscar texto. 2) Filtrar por prioridad. 3) Limpiar filtros. | Filtra, muestra resultados correctos y limpia la vista. | Buscar: cierre; prioridad Alta | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-07 | Kanban | Funcional | Vista lista y tablero consistentes | Varias acciones visibles. | 1) Cambiar a lista. 2) Volver a tablero. | Ambas vistas muestran el mismo universo filtrado. | Acciones variadas | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-08 | Kanban | Funcional | Filtros combinados | Datos variados. | 1) Combinar fecha, estado, area y responsable. | Los resultados cumplen todos los criterios. | Filtros combinados | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-09 | Kanban | Permisos | Accion restringida por rol | Analista sin permisos admin. | 1) Intentar accion no permitida si aparece. | No se permite y muestra feedback claro. | Rol Analista | Scrum Master | Critica | Pendiente
UAT-KAN-10 | Kanban | Borde | Sin resultados o card larga | Filtro sin coincidencias o accion con texto largo. | 1) Aplicar filtro sin resultados. 2) Revisar card con texto largo si existe. | Empty state claro y layout legible. | Filtro extremo / texto largo | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-NOT-01 | Notificaciones | Funcional | Centro de notificaciones | Usuario con notificaciones. | 1) Abrir centro de notificaciones. | Lista notificaciones y estado leido/no leido. | Notificaciones prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-NOT-02 | Notificaciones | Funcional | Marcar como leida | Notificacion no leida. | 1) Abrir notificacion. 2) Marcar como leida. | El contador baja y cambia estado. | Notificacion no leida | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-NOT-03 | Notificaciones | Funcional | Navegar desde notificacion | Notificacion con accion asociada. | 1) Clic en notificacion. | Abre la accion o modulo relacionado. | Notificacion accion | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-NOT-E01 | Notificaciones | Borde | Sin notificaciones | Usuario sin notificaciones. | 1) Abrir centro de notificaciones. | Muestra empty state claro. | Usuario nuevo | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-CAL-01 | Calendario | Funcional | Acceso a Calendario | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /calendario. | Calendario carga el mes actual. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-02 | Calendario | Funcional | Navegar meses | Calendario abierto. | 1) Ir al mes siguiente. 2) Regresar. | La vista cambia de mes correctamente. | Vista mensual | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-CAL-03 | Calendario | Funcional | Ver acciones por dia | Acciones con fecha. | 1) Seleccionar dia con acciones. | El detalle muestra acciones del dia. | Dia con acciones | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-04 | Calendario | Funcional | Crear recordatorio/minuta | Dia seleccionado. | 1) Crear recordatorio o minuta. 2) Guardar. | El elemento aparece en la fecha correcta. | Recordatorio prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-05 | Calendario | Funcional | Editar accion desde calendario | Accion visible. | 1) Abrir accion desde dia. 2) Editar. 3) Guardar. | Cambio se refleja en Calendario y Kanban. | Accion existente | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-DIS-01 | Disciplina | Funcional | Acceso a Disciplina | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /disciplina. | Carga el dia operativo del usuario. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-DIS-02 | Disciplina | Funcional | Acciones del dia | Acciones creadas/asignadas. | 1) Revisar acciones del dia. | Muestra acciones y conteos correctos. | Acciones de prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-DIS-03 | Disciplina | Funcional | Accesos a modulos relacionados | Disciplina abierta. | 1) Ir a Kanban/Academia/Calendario desde la vista. | Los enlaces navegan al modulo correcto. | Links internos | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-ACA-01 | Academia | Funcional | Acceso a Academia | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /academia. | La pagina carga modulos y progreso. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-ACA-02 | Academia | Funcional | Ver modulo | Modulo disponible. | 1) Abrir modulo. 2) Revisar contenido. | Contenido legible y sin errores. | Modulo 1 | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-ACA-03 | Academia | Funcional | Progreso de aprendizaje | Modulo con avance. | 1) Completar paso o actividad. 2) Recargar. | El progreso se conserva. | Paso de modulo | Analista piloto | Alta | Pendiente

## Usuarios y roles
Usuario | Acceso | Rol | Contraseña
Jorge Gonzalez | jorgegonzalez@emx.mx | Direccion | emx@2026
Gerardo Puga | gerardopuga@emx.mx | Admin | emx@2026
Leslie | leslie@emx.mx | Operativo | emx@2026
Damaris | damaris@emx.mx | Operativo | emx@2026
Antonio | antonio@emx.mx | Operativo | emx@2026
Nancy Rojo | nancyrojo@emx.mx | Operativo | emx@2026
Abraham | abraham@emx.mx | Operativo | emx@2026
Rol | Acceso / modulos
Direccion | Dashboard, Kanban, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones, Catálogos
Admin | Dashboard, Kanban, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones, Catálogos
Operativo | Dashboard, Kanban, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones
Liga Acceso
scrumbanemx.vercel.app

## Product Backlog
Product Backlog Scrumban - Discovery por Areas
Enfoque equilibrado: control operativo transversal, RH, Sistemas, Direccion y Finanzas como un caso relevante pero no dominante.
Backlog priorizado
ID | Epica | Area | Historia de usuario / Item | Valor esperado | Prioridad | Story points | Sprint objetivo | Estado | Criterios de aceptacion | Dependencias | KPI relacionado
PB-001 | Control operativo | Transversal | Como direccion, quiero ver todas las acciones abiertas por estado, prioridad, area y responsable, para saber que esta pendiente y quien debe cerrarlo. | Visibilidad basica de control operativo. | Critica | 5 | Sprint 1 | Backlog | El tablero muestra acciones abiertas, vencidas, bloqueadas y terminadas; permite filtrar por estado, prioridad, area y responsable. | Catalogos minimos de areas, prioridades y estados. | Acciones abiertas y vencidas
PB-002 | Accountability | Transversal | Como lider de area, quiero que cada accion tenga responsable de cumplimiento, fecha limite, prioridad y area obligatoria, para evitar pendientes sin dueno. | Mayor ownership y menor seguimiento informal. | Critica | 3 | Sprint 1 | Backlog | No se puede crear una accion operativa sin responsable, fecha limite, prioridad y area. | Definir campos obligatorios. | % acciones sin responsable
PB-003 | Gobierno operativo | Direccion | Como direccion, quiero declarar el tablero como fuente oficial de seguimiento, para que lo que no este registrado no sea prioridad formal. | Acelerar adopcion y reducir duplicidad con Excel/WhatsApp. | Critica | 1 | Sprint 1 | Backlog | Direccion comunica la regla de uso y los lideres revisan sus juntas desde el tablero. | Decision directiva. | % acciones creadas en tablero
PB-004 | Ritual Scrumban | Transversal | Como Scrum Master, quiero operar la junta semanal desde el tablero, para revisar vencidas, bloqueadas, prioridades y cierres. | Convertir el tablero en habito operativo. | Alta | 2 | Sprint 1 | Backlog | Existe agenda semanal y se actualiza el tablero durante la reunion. | Respaldo de direccion y lideres. | Uso semanal del tablero
PB-005 | Dependencias entre areas | Transversal | Como lider operativo, quiero marcar dependencias entre areas, para que los retrasos no queden ocultos. | Claridad sobre bloqueos cruzados. | Alta | 5 | Sprint 1 | Backlog | Una accion puede indicar area dependiente, responsable del bloqueo y fecha objetivo de desbloqueo. | Catalogo de areas y usuarios. | Acciones bloqueadas por area
PB-006 | SLA y escalamiento | Transversal | Como responsable, quiero que el tablero marque acciones que vencen hoy o ya vencieron, para actuar antes de que escalen. | Menos sorpresas operativas. | Alta | 3 | Sprint 2 | Backlog | Las acciones muestran semaforo: en tiempo, vence hoy, vencida 1 dia, vencida 2+ dias. | Fecha limite obligatoria. | Acciones vencidas
PB-007 | SLA y escalamiento | Transversal | Como direccion, quiero reglas de escalamiento por vencimiento, para que los bloqueos suban al nivel correcto. | Escalamiento formal y trazable. | Alta | 5 | Sprint 2 | Backlog | Vence hoy alerta al responsable; vencido 1 dia al lider; vencido 2+ dias a direccion/comite. | Definir lider por area. | % acciones escaladas a tiempo
PB-008 | Finanzas operativo | Finanzas | Como finanzas, quiero registrar PODs locales y foraneas con fecha compromiso, para controlar recuperacion de evidencias. | Mejorar trazabilidad de PODs sin convertir Finanzas en el unico foco. | Alta | 5 | Sprint 2 | Backlog | Una accion POD distingue local/foranea, calcula vencimiento esperado y muestra estatus. | Regla POD local 3 dias y foranea 7 dias. | % PODs en tiempo
PB-009 | Finanzas operativo | Finanzas / Operaciones | Como finanzas, quiero registrar cuando una evidencia depende de Operaciones, para que el ownership no se diluya. | Visibilizar dependencias de evidencia. | Alta | 3 | Sprint 2 | Backlog | La accion muestra responsable de cumplimiento y area requerida para desbloquear evidencia. | Flujo Finanzas-Operaciones. | PODs bloqueadas por Operaciones
PB-010 | RH operativo | RH | Como RH, quiero registrar solicitudes internas con responsable, fecha limite y estatus, para evitar seguimiento informal. | Trazabilidad de servicio interno. | Alta | 3 | Sprint 2 | Backlog | RH puede crear solicitudes con tipo, solicitante, responsable, fecha y estado. | Definir tipos de solicitud RH. | Solicitudes abiertas y vencidas
PB-011 | RH operativo | RH | Como RH, quiero visualizar vacantes por estatus, para medir cobertura y cuellos de botella. | Mejor seguimiento de reclutamiento. | Alta | 5 | Sprint 2 | Backlog | Una vacante puede pasar por estados definidos y mostrar dias abierta. | Catalogo de estatus de vacante. | Vacantes abiertas / tiempo de cobertura
PB-012 | Sistemas habilitador | Sistemas | Como Sistemas, quiero registrar solicitudes con alcance, prioridad y area solicitante, para evitar trabajo ambiguo o fuera de alcance. | Mejor intake de proyectos, issues y mejoras. | Alta | 5 | Sprint 2 | Backlog | Una solicitud requiere problema, alcance, prioridad, area solicitante y criterio de aceptacion. | Definir tipos: proyecto, issue, soporte, mejora. | Solicitudes fuera de alcance
PB-013 | Sistemas habilitador | Sistemas | Como Sistemas, quiero ver issues e incidentes abiertos por severidad y tiempo de resolucion, para priorizar correctamente. | Mejor gestion de soporte. | Media | 5 | Sprint 3 | Backlog | Issues muestran severidad, responsable, fecha limite y tiempo abierto. | Definir severidades y SLA. | Tiempo promedio de resolucion
PB-014 | Indicadores por area | Direccion / Lideres | Como direccion, quiero definir maximo 5 KPIs por area, para mantener foco ejecutivo. | Medicion simple y accionable. | Alta | 3 | Sprint 3 | Backlog | Finanzas, RH y Sistemas tienen hasta 5 KPIs activos cada uno, con definicion y responsable. | Aprobacion de direccion y lideres. | KPIs activos por area
PB-015 | Indicadores por area | Transversal | Como lider de area, quiero vincular cada accion a un KPI o brecha, para entender que resultado busca mover. | Acciones conectadas a impacto. | Alta | 5 | Sprint 3 | Backlog | Al crear una accion estrategica se puede seleccionar KPI o brecha asociada. | Catalogo de KPIs y brechas. | % acciones vinculadas a KPI
PB-016 | RH operativo | RH | Como RH, quiero dar seguimiento a capacitaciones programadas vs completadas, para mejorar adopcion y cumplimiento. | Capacitacion verificable. | Media | 3 | Sprint 3 | Backlog | Se registran capacitaciones con fecha, participantes, estatus y evidencia de cierre. | Calendario y responsables. | % capacitaciones completadas
PB-017 | Adopcion | Sistemas / Direccion | Como Sistemas, quiero medir adopcion del tablero por area, para saber donde se necesita soporte o capacitacion. | Reducir riesgo cultural de baja adopcion. | Media | 3 | Sprint 3 | Backlog | Se reportan acciones creadas, actualizadas y cerradas por area semanalmente. | Auditoria de actividad. | Uso del tablero por area
PB-018 | Limpieza de backlog | Transversal | Como lider de area, quiero cerrar o redefinir acciones viejas o mal definidas, para limpiar ruido operativo. | Backlog sano y confiable. | Media | 3 | Sprint 3 | Backlog | Acciones sin responsable, fecha o criterio de cierre se depuran o se reescriben. | Revision por area. | Acciones obsoletas cerradas
PB-019 | Finanzas operativo | Finanzas | Como finanzas, quiero dar seguimiento a viaticos pendientes de comprobar, para reducir gastos sin trazabilidad. | Control de comprobaciones. | Media | 5 | Sprint 4 | Backlog | Se registran viaticos pendientes, responsable, fecha limite, monto y evidencia esperada. | Datos minimos de viaticos. | Viaticos pendientes de comprobar
PB-020 | Clima y comunicacion | RH | Como RH, quiero registrar quejas o sugerencias abiertas, para dar seguimiento a clima laboral. | Mayor visibilidad de temas humanos. | Baja | 3 | Sprint 4 | Backlog | Cada queja/sugerencia tiene estado, responsable y fecha objetivo de respuesta. | Definir confidencialidad y permisos. | Quejas/sugerencias abiertas
Sprints sugeridos | [6 empty] | Decisiones requeridas
Sprint | Objetivo | Items sugeridos | Puntos | Foco | Resultado esperado |  | Decision | Responsable | Impacto
Sprint 1 | Control operativo y gobierno | PB-001, PB-002, PB-003, PB-004, PB-005 | 16 | Transversal | El tablero se vuelve fuente oficial y captura pendientes reales por area. |  | Tablero como fuente oficial | Direccion | Evita duplicidad con Excel y WhatsApp.
Sprint 2 | SLA, dependencias y primeros casos por area | PB-006, PB-007, PB-008, PB-009, PB-010, PB-011, PB-012 | 29 | Transversal / Areas | Se activan reglas de tiempo y casos operativos de Finanzas, RH y Sistemas. |  | Juntas desde el tablero | Direccion / Lideres | Convierte la herramienta en ritual operativo.
Sprint 3 | KPIs, adopcion y depuracion | PB-013, PB-014, PB-015, PB-016, PB-017, PB-018 | 24 | Direccion / Lideres | Las acciones empiezan a conectarse con indicadores y se mide uso real. |  | Lider responsable por area | Direccion | Asegura ownership y escalamiento.
Sprint 4 | Profundizacion por area | PB-019, PB-020 | 8 | Finanzas / RH | Se agregan controles secundarios sin desplazar el foco transversal. |  | SLA iniciales por proceso | Direccion / Lideres | Permite anticipar riesgos.
[7 empty] | Regla: lo que no este en tablero no es prioridad formal | Direccion | Refuerza adopcion y disciplina.
KPIs iniciales por area
Area | KPI | Definicion inicial |  | Definition of Ready / Done
Transversal | Acciones abiertas y vencidas | Acciones no cerradas agrupadas por estado, prioridad, area y responsable. |  | Ready | Tiene area responsable, owner o rol, fecha limite/SLA, prioridad, criterio de cierre, KPI o razon de negocio, y dependencias conocidas.
Transversal | % acciones sin responsable | Acciones sin owner / acciones abiertas. |  | Done | La accion, regla o vista esta disponible en el tablero; usuarios pueden usarla sin Excel externo; lider de area valida; Product Owner acepta.
Transversal | Acciones bloqueadas por area | Bloqueos activos agrupados por area dependiente. |  | Scrumban | Usar flujo continuo con planning semanal: Backlog, Sprint Backlog, Por hacer, En progreso, Bloqueado, Validacion, Terminado.
Transversal | % acciones dentro de SLA | Acciones cerradas dentro del plazo / acciones cerradas totales. |  | SLA base | Vence hoy: responsable. Vencido 1 dia: lider de area. Vencido 2+ dias: direccion o comite operativo.
Transversal | Uso semanal del tablero | Acciones creadas, actualizadas y cerradas por area cada semana. |  | No foco financiero | Finanzas queda como caso operativo relevante, pero el backlog prioriza control transversal, RH, Sistemas, Direccion y adopcion.
Finanzas | % PODs en tiempo | PODs cerradas dentro de SLA / PODs totales. |  | Roadmap 30 dias | Control operativo, gobierno, acciones reales, filtros y juntas desde tablero.
Finanzas | PODs bloqueadas por Operaciones | PODs detenidas por evidencia o accion requerida de Operaciones. |  | Roadmap 60 dias | SLA, escalamiento, dependencias cruzadas y revision semanal de bloqueos.
Finanzas | Viaticos pendientes de comprobar | Numero o monto de comprobaciones abiertas. |  | Roadmap 90 dias | KPIs por area, acciones vinculadas a indicadores, medicion de uso y gobierno operativo.
RH | Solicitudes abiertas y vencidas | Solicitudes RH no cerradas o fuera de fecha.
RH | Vacantes abiertas / tiempo de cobertura | Vacantes por etapa y dias desde apertura hasta cierre.
RH | % capacitaciones completadas | Capacitaciones completadas / programadas.
Sistemas | Solicitudes fuera de alcance | Solicitudes rechazadas o redefinidas por alcance insuficiente.
Sistemas | Tiempo promedio de resolucion | Dias desde apertura hasta cierre de issues/incidentes.
Sistemas | Uso del tablero por area | Adopcion semanal por area y tipo de movimiento.