## Resumen
UAT - Rol Analista - Tablero Operativo
Intencion | Validar que el rol Analista pueda usar los modulos de la primera liberacion en condiciones reales de operacion. | Indicador | Meta | Actual | Semaforo | Comentario
Rol objetivo | Analista / Operativo | UAT total aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Casos aprobados sobre total ejecutable.
Alcance | Kanban basico, Kanban avanzado, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones | Bloqueadores | 0 | 0% | Verde | Casos sin poder ejecutarse.
Guia | El Excel indica que probar, pasos esperados, resultado esperado y donde registrar estatus, evidencia e issues. | Criticos fallidos | 0 | 0% | Verde | Cualquier critico abierto detiene salida.
Dinamica | Sesiones practicas de 45 minutos: explicar modulo, ejecutar casos, resolver dudas y reportar hallazgos dentro del tablero. | Issues abiertos | 0 | 100% | Amarillo | Issues reportados dentro del tablero.
Criterio de salida | Sin bloqueadores criticos, casos clave aprobados y issues priorizados para cierre o seguimiento. | Aprobacion Kanban basico | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura del modulo Kanban basico.
Resultado esperado | Modulo validado para uso diario o ajustes claros antes de liberar. | Aprobacion Kanban avanzado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura del modulo Kanban avanzado.
Fecha | 2026-06-06 01:07 | Aprobacion Academia | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura del modulo Academia.
|  | Aprobacion Disciplina | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura del modulo Disciplina.
|  | Aprobacion Perfil | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura del modulo Perfil.
|  | Aprobacion Calendario | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura del modulo Calendario.
|  | Aprobacion Notificaciones | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura del modulo Notificaciones.

## Sesiones
Sesion | Duracion | Modulos | Casos | Objetivo | Estado
Sesion 1 | 45 min | Kanban basico | UAT-KAN-01 al 06 | Validar flujo base de acciones: crear, editar, mover, abrir y filtrar. | Pendiente
Sesion 2 | 45 min | Kanban avanzado | UAT-KAN-07 al 10 | Validar vistas, filtros combinados, permisos y casos borde. | Pendiente
Sesion 3 | 45 min | Academia + Disciplina + Perfil | Todos los casos de estos modulos | Validar experiencia personal del Analista. | Pendiente
Sesion 4 | 45 min | Calendario + Notificaciones | Todos los casos de estos modulos | Validar seguimiento temporal y avisos. | Pendiente
Sesion 5 | 45 min | Reprueba / casos borde | Casos fallidos o bloqueados | Cerrar pendientes, errores, permisos y escenarios no cubiertos. | Pendiente

## UAT
ID | Modulo | Tipo | Caso de prueba | Precondicion | Pasos | Resultado esperado | Datos de prueba | Responsable | Severidad | Resultado | Evidencia / liga | Issue relacionado | Observaciones
UAT-KAN-01 | Kanban basico | Funcional | Carga de Kanban | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /kanban. | El tablero carga columnas y acciones sin error. | Acciones de prueba | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-02 | Kanban basico | Funcional | Crear accion | Catalogos activos. | 1) Clic nueva accion. 2) Capturar titulo, responsable, fecha, prioridad y area. 3) Guardar. | La accion aparece en el Kanban. | Accion RUN | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-03 | Kanban basico | Funcional | Editar accion | Accion existente. | 1) Abrir accion. 2) Editar prioridad/responsable. 3) Guardar. | Los cambios persisten al recargar. | Accion existente | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-KAN-04 | Kanban basico | Funcional | Mover accion de estado | Accion pendiente. | 1) Cambiar estado permitido. | La accion se mueve a la columna correcta. | Accion pendiente | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-05 | Kanban basico | Funcional | Abrir detalle desde card | Card visible. | 1) Clic en card. | El modal abre con informacion completa. | Card visible | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-06 | Kanban basico | Funcional | Buscar y filtrar rapido | Acciones con titulos y prioridades distintas. | 1) Buscar texto. 2) Filtrar por prioridad. 3) Limpiar filtros. | Filtra, muestra resultados correctos y limpia la vista. | Buscar: cierre; prioridad Alta | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-07 | Kanban avanzado | Funcional | Vista lista y tablero consistentes | Varias acciones visibles. | 1) Cambiar a lista. 2) Volver a tablero. | Ambas vistas muestran el mismo universo filtrado. | Acciones variadas | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-08 | Kanban avanzado | Funcional | Filtros combinados | Datos variados. | 1) Combinar fecha, estado, area y responsable. | Los resultados cumplen todos los criterios. | Filtros combinados | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-KAN-09 | Kanban avanzado | Permisos | Accion restringida por rol | Analista sin permisos admin. | 1) Intentar accion no permitida si aparece. | No se permite y muestra feedback claro. | Rol Analista | Scrum Master | Critica | Pendiente
UAT-KAN-10 | Kanban avanzado | Borde | Sin resultados o card larga | Filtro sin coincidencias o accion con texto largo. | 1) Aplicar filtro sin resultados. 2) Revisar card con texto largo si existe. | Empty state claro y layout legible. | Filtro extremo / texto largo | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-ACA-01 | Academia | Funcional | Acceso a Academia | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /academia. | La pagina carga modulos y progreso. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-ACA-02 | Academia | Funcional | Ver modulo | Modulo disponible. | 1) Abrir modulo. 2) Revisar contenido. | Contenido legible y sin errores. | Modulo 1 | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-ACA-03 | Academia | Funcional | Progreso de aprendizaje | Modulo con avance. | 1) Completar paso o actividad. 2) Recargar. | El progreso se conserva. | Paso de modulo | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-DIS-01 | Disciplina | Funcional | Acceso a Disciplina | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /disciplina. | Carga el dia operativo del usuario. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-DIS-02 | Disciplina | Funcional | Acciones del dia | Acciones creadas/asignadas. | 1) Revisar acciones del dia. | Muestra acciones y conteos correctos. | Acciones de prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-DIS-03 | Disciplina | Funcional | Accesos a modulos relacionados | Disciplina abierta. | 1) Ir a Kanban/Academia/Calendario desde la vista. | Los enlaces navegan al modulo correcto. | Links internos | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-PRF-01 | Perfil | Funcional | Acceso a Perfil | Usuario Analista activo. | 1) Abrir Perfil desde ajustes. | Muestra datos del usuario. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-PRF-02 | Perfil | Funcional | Actualizar datos permitidos | Perfil abierto. | 1) Editar campo permitido. 2) Guardar. | Los cambios se guardan sin afectar rol. | Nombre/telefono | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-PRF-03 | Perfil | Funcional | Cambio de contrasena | Usuario con sesion activa. | 1) Abrir cambio de contrasena. 2) Validar flujo. | El flujo responde con mensajes claros. | Credenciales prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-01 | Calendario | Funcional | Acceso a Calendario | Usuario Analista activo. | 1) Abrir /calendario. | Calendario carga el mes actual. | Usuario Analista | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-02 | Calendario | Funcional | Navegar meses | Calendario abierto. | 1) Ir al mes siguiente. 2) Regresar. | La vista cambia de mes correctamente. | Vista mensual | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-CAL-03 | Calendario | Funcional | Ver acciones por dia | Acciones con fecha. | 1) Seleccionar dia con acciones. | El detalle muestra acciones del dia. | Dia con acciones | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-04 | Calendario | Funcional | Crear recordatorio/minuta | Dia seleccionado. | 1) Crear recordatorio o minuta. 2) Guardar. | El elemento aparece en la fecha correcta. | Recordatorio prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-CAL-05 | Calendario | Funcional | Editar accion desde calendario | Accion visible. | 1) Abrir accion desde dia. 2) Editar. 3) Guardar. | Cambio se refleja en Calendario y Kanban. | Accion existente | Analista piloto | Critica | Pendiente
UAT-NOT-01 | Notificaciones | Funcional | Centro de notificaciones | Usuario con notificaciones. | 1) Abrir centro de notificaciones. | Lista notificaciones y estado leido/no leido. | Notificaciones prueba | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-NOT-02 | Notificaciones | Funcional | Marcar como leida | Notificacion no leida. | 1) Abrir notificacion. 2) Marcar como leida. | El contador baja y cambia estado. | Notificacion no leida | Analista piloto | Alta | Pendiente
UAT-NOT-03 | Notificaciones | Funcional | Navegar desde notificacion | Notificacion con accion asociada. | 1) Clic en notificacion. | Abre la accion o modulo relacionado. | Notificacion accion | Analista piloto | Media | Pendiente
UAT-NOT-E01 | Notificaciones | Borde | Sin notificaciones | Usuario sin notificaciones. | 1) Abrir centro de notificaciones. | Muestra empty state claro. | Usuario nuevo | Analista piloto | Media | Pendiente

## Guia
Guia de uso del Excel UAT
Bloque | Que hacer | Quien | Cuando | Salida esperada | Notas
Antes de la sesion | Revisar la pestana Sesiones y confirmar casos del modulo. | Scrum Master | Previo a UAT | Casos claros y usuarios listos. | No iniciar si faltan accesos.
Durante la sesion | Ejecutar los pasos del caso en la pestana UAT. | Analista | En sesion | Resultado actualizado por caso. | Usar Aprobado, Fallido o Bloqueado.
Evidencia | Agregar liga, captura o referencia en Evidencia / liga. | Analista | Al probar | Evidencia trazable. | No pegar contrasenas.
Issues | Si falla, crear issue dentro del tablero y registrar ID en UAT. | Analista / Scrum Master | Al detectar falla | Issue reproducible. | Usar la plantilla de Issues.
Cierre | Revisar Resumen y decidir Go/No-Go por modulo. | Owner / Scrum Master | Cierre de sesion | Ajustes priorizados. | Criticos fallidos bloquean salida.

## Issues
ID Issue | Modulo | Caso UAT | Severidad | Descripcion | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Estado | Responsable | Notas
ISS-001 | Kanban basico | UAT-KAN-01 | Critica | Ejemplo: Kanban no carga. | 1) Iniciar sesion. 2) Abrir /kanban. | Kanban carga sin error. | Abierto | Equipo tecnico | Usar como formato de referencia.

## Usuarios y roles
Usuario | Rol | Acceso / modulos | Contrasena | Notas
Usuario Analista 1 | Analista | Kanban basico, Kanban avanzado, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones | Compartida por separado | No colocar passwords reales en presentaciones.
Usuario Analista 2 | Analista | Kanban basico, Kanban avanzado, Academia, Disciplina, Perfil, Calendario, Notificaciones | Compartida por separado
Facilitador | Scrum Master / soporte | Guia de sesion y reporte de issues | No aplica