## Resumen
Plan de Implementacion y UAT - Tablero Operativo v1 - Rol Analista
Objetivo | Validar que los usuarios con rol Analista puedan operar la primera version del tablero con claridad, visibilidad y seguimiento basico de acciones. | Indicador | Formula / Meta | Actual | Semaforo | Comentario
Alcance funcional | Dashboard / Vision general, Pulso operativo, Resumen de acciones, Priorizacion sin enlaces a matriz, Operacion, filtros y acciones RUN. | Avance de plan | >= 90% | 0% | Rojo | Actividades de implementacion terminadas
Rol objetivo | Analista | UAT aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Casos de prueba aprobados
Enfoque Scrum Master | Acompanar adopcion, levantar impedimentos, medir uso real y cerrar aprendizajes antes de escalar a mas areas. | Bloqueadores abiertos | 0 | 5 | Rojo | Riesgos o impedimentos activos
Duracion sugerida | 3 semanas | Usuarios capacitados | 100% | 0% | Rojo | Sesiones ejecutadas
Criterio de salida | UAT >= 95% aprobado, 0 bloqueadores abiertos, usuarios clave capacitados y protocolo de seguimiento aceptado. | Defectos criticos | 0 | 6 | Rojo | Incidencias criticas pendientes
Version | Primera version operativa | UAT Dashboard aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura funcional del dashboard analista
Fecha de preparacion | 2026-06-01 22:30 | UAT Kanban aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura de acciones, estados y filtros
|  | UAT Academia aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura de progreso, modulos y quiz
|  | UAT Calendario aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura de calendario, recordatorios y minutas
|  | Bloqueadores por modulo | 0 | 0 | Verde | Casos UAT bloqueados por modulo
|  | Adopcion inicial | >= 80% |  |  | Medir con acciones creadas / actualizadas por analistas
|  | Decision Go/No-Go | Go si cumple criterios |  |  | Actualizar al cierre de UAT

## Plan
ID | Fase | Semana | Actividad | Objetivo | Responsable | Entregable | Estado | Criterio de cierre | Notas
P01 | Preparacion | Semana 1 | Confirmar alcance de rol Analista | Alinear lo que ve y opera el analista en v1 | Scrum Master / Owner | Alcance firmado | Pendiente | Permisos y modulos confirmados
P02 | Preparacion | Semana 1 | Definir usuarios piloto por area | Seleccionar muestra representativa | Scrum Master | Lista de usuarios | Pendiente | Usuarios nominados y agenda aceptada
P03 | Preparacion | Semana 1 | Preparar datos iniciales | Evitar UAT con tablero vacio | Admin / Operaciones | Datos semilla | Pendiente | Acciones, areas y prioridades disponibles
P04 | Capacitacion | Semana 1 | Sesion de introduccion al tablero | Explicar objetivo, flujo y responsabilidades | Scrum Master | Sesion ejecutada | Pendiente | Asistencia registrada
P05 | Capacitacion | Semana 1 | Capacitacion practica de acciones RUN | Que el analista capture, edite y filtre acciones | Scrum Master | Ejercicio guiado | Pendiente | Cada usuario completa 2 acciones de prueba
P06 | UAT | Semana 2 | Ejecutar pruebas de dashboard | Validar Vision general y Pulso operativo | Analistas piloto | Evidencia UAT | Pendiente | Casos DSH aprobados
P07 | UAT | Semana 2 | Ejecutar pruebas de acciones | Validar creacion, edicion y cierre de acciones | Analistas piloto | Evidencia UAT | Pendiente | Casos ACC aprobados
P08 | UAT | Semana 2 | Ejecutar pruebas de filtros | Validar filtros por fecha, estado, prioridad, area, creador y responsable | Analistas piloto | Evidencia UAT | Pendiente | Casos FIL aprobados
P09 | UAT | Semana 2 | Levantar defectos y mejoras | Separar bloqueadores de mejoras futuras | Scrum Master | Backlog de UAT | Pendiente | Defectos clasificados por severidad
P10 | Ajustes | Semana 3 | Corregir bloqueadores | Eliminar impedimentos para salida | Equipo tecnico | Correcciones | Pendiente | 0 bloqueadores abiertos
P11 | Ajustes | Semana 3 | Reprueba dirigida | Confirmar que correcciones no rompen flujo | Analistas piloto | UAT actualizado | Pendiente | Casos fallidos reaprobados
P12 | Salida | Semana 3 | Cierre Go/No-Go | Decidir liberacion a analistas | Owner / Scrum Master | Acta de cierre | Pendiente | Criterios de salida cumplidos
P13 | Salida | Semana 3 | Comunicacion de arranque | Informar reglas de uso y soporte | Scrum Master | Comunicado | Pendiente | Usuarios informados
P14 | Operacion | Semana 3 | Primer seguimiento operativo | Asegurar que el tablero se use en juntas | Scrum Master | Minuta de seguimiento | Pendiente | Hallazgos y siguientes acciones registrados

## Plan por modulo
ID | Modulo | Semana | Actividad | Objetivo funcional | Audiencia | Responsable | Entregable | Estado | Criterio de cierre
PM-D01 | Dashboard | Semana 1 | Validar acceso de Analista a /dashboard | Confirmar que la entrada principal del rol es Vision general. | Analistas piloto | Scrum Master | Acceso validado | Pendiente | Usuario analista entra sin error y queda en dashboard.
PM-D02 | Dashboard | Semana 1 | Explicar lectura de Pulso operativo | Asegurar que el usuario entiende conteos, estados y resumen de acciones. | Analistas piloto | Scrum Master | Guia rapida | Pendiente | Usuario interpreta correctamente 3 indicadores.
PM-D03 | Dashboard | Semana 1 | Practicar filtros desde dashboard | Usar busqueda, fechas, estado, prioridad, area, creada por y responsable. | Analistas piloto | Scrum Master | Ejercicio completado | Pendiente | Filtro aplicado y resultado explicado por usuario.
PM-D04 | Dashboard | Semana 2 | Validar visibilidad limitada | Confirmar que no aparecen exportar, O2C ni enlaces a matriz restringidos. | Analistas piloto | Scrum Master / Tecnico | Evidencia UAT | Pendiente | 0 elementos restringidos visibles para Analista.
PM-K01 | Kanban | Semana 1 | Capacitar creacion de accion RUN | Capturar accion con responsable, fecha/hora, prioridad, area y story points. | Analistas piloto | Scrum Master | Acciones de prueba | Pendiente | Cada usuario crea minimo 2 acciones completas.
PM-K02 | Kanban | Semana 1 | Practicar edicion de acciones | Editar prioridad, responsable, fecha y descripcion sin perder datos. | Analistas piloto | Scrum Master | Acciones editadas | Pendiente | Cambios persisten al recargar.
PM-K03 | Kanban | Semana 2 | Validar estados y tablero/lista | Mover acciones y alternar vistas para seguimiento operativo. | Analistas piloto | Scrum Master | Evidencia UAT | Pendiente | Estados y vistas reflejan la misma informacion.
PM-K04 | Kanban | Semana 2 | Validar filtros operativos | Probar texto, rango de fechas, estado, prioridad, area, creada por y responsable. | Analistas piloto | Scrum Master | Evidencia UAT | Pendiente | Cada filtro devuelve resultados esperados.
PM-A01 | Academia | Semana 1 | Introducir ruta de aprendizaje | Explicar progreso, modulos, pasos y quiz. | Analistas piloto | Scrum Master | Sesion completada | Pendiente | Usuario entiende como avanzar y que se guarda por persona.
PM-A02 | Academia | Semana 2 | Validar progreso por usuario | Marcar pasos, completar quiz y confirmar persistencia. | Analistas piloto | Scrum Master | Evidencia UAT | Pendiente | Progreso se conserva despues de recargar o volver a entrar.
PM-A03 | Academia | Semana 2 | Validar desbloqueo progresivo | Confirmar que modulos bloqueados no se completan antes de aprobar quiz previo. | Analistas piloto | Scrum Master | Evidencia UAT | Pendiente | Modulo siguiente se desbloquea solo con quiz aprobado.
PM-C01 | Calendario | Semana 1 | Explicar vista mensual | Navegar meses y seleccionar dias para revisar elementos. | Analistas piloto | Scrum Master | Sesion completada | Pendiente | Usuario navega y selecciona dia sin ayuda.
PM-C02 | Calendario | Semana 2 | Validar filtros del calendario | Filtrar acciones, recordatorios, minutas, area, responsable y estado. | Analistas piloto | Scrum Master | Evidencia UAT | Pendiente | Filtros muestran solo elementos esperados.
PM-C03 | Calendario | Semana 2 | Validar captura de recordatorios y minutas | Crear informacion de seguimiento desde el dia seleccionado. | Analistas piloto | Scrum Master | Recordatorio/minuta | Pendiente | Elemento creado aparece en el dia correcto.
PM-C04 | Calendario | Semana 2 | Validar edicion de acciones desde calendario | Abrir accion del dia y editarla sin salir del flujo. | Analistas piloto | Scrum Master | Evidencia UAT | Pendiente | Accion editada conserva cambios en calendario y kanban.

## UAT
ID Caso | Modulo | Historia / Necesidad | Precondicion | Pasos de prueba | Resultado esperado | Datos de prueba | Responsable | Fecha planeada | Resultado | Evidencia / URL | Severidad | Defecto / Observacion | Reprueba
DSH-01 | Dashboard | Como analista quiero entrar al dashboard para revisar la operacion. | Usuario con rol Analista activo. | 1) Iniciar sesion como Analista. 2) Abrir /dashboard. 3) Esperar carga completa. | El dashboard carga en Vision general sin error y muestra contenido operativo. | Usuario analista | Analista piloto |  | Pendiente |  | Critica
DSH-02 | Dashboard | Como analista no debo ver funciones restringidas. | Sesion de Analista en /dashboard. | 1) Revisar encabezado. 2) Buscar boton Exportar. 3) Revisar secciones O2C ejecutivas y enlaces a matriz. | No aparece Exportar, O2C restringido ni enlaces a matriz de impacto. | Usuario analista | Scrum Master |  | Pendiente |  | Critica
DSH-03 | Dashboard | Como analista quiero ver Pulso operativo y resumen de acciones. | Existen acciones de prueba. | 1) Abrir dashboard. 2) Ubicar Pulso operativo. 3) Revisar Resumen de acciones. | Los conteos se muestran y son consistentes con las acciones visibles. | Acciones en varios estados | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
DSH-04 | Dashboard | Como analista quiero filtrar el dashboard por texto. | Existen acciones con titulos distintos. | 1) Escribir un termino en busqueda. 2) Comparar resultados antes/despues. | El resumen cambia y solo muestra acciones relacionadas con el termino. | Buscar: reporte | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
DSH-05 | Dashboard | Como analista quiero filtrar por rango de fechas. | Existen acciones con fechas limite distintas. | 1) Seleccionar fecha Desde. 2) Seleccionar fecha Hasta. 3) Revisar tarjetas/resumen. | Los resultados quedan dentro del rango de fecha limite seleccionado. | Rango semanal | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
DSH-06 | Dashboard | Como analista quiero aplicar filtros avanzados. | Existen acciones con diferentes estados, prioridades, areas y responsables. | 1) Expandir filtros. 2) Seleccionar estado, prioridad, area, creada por y responsable. 3) Limpiar filtros. | Cada filtro reduce resultados correctamente y Limpiar restablece la vista. | Catalogos activos | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
DSH-07 | Dashboard | Como analista quiero abrir una accion desde el dashboard. | Existe accion visible en Resumen de acciones. | 1) Seleccionar una accion. 2) Revisar modal/formulario. 3) Cerrar sin guardar. | La accion abre con sus datos y puede cerrarse sin alterar informacion. | Accion existente | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
KAN-01 | Kanban | Como analista quiero crear una accion RUN completa. | Catalogos activos: usuarios, areas y prioridades. | 1) Abrir /kanban. 2) Clic Nueva accion. 3) Capturar titulo, responsable, dia/hora limite, prioridad, area y story points. 4) Guardar. | La accion se guarda y aparece en tablero/lista con la informacion capturada. | Titulo: Validar reporte semanal | Analista piloto |  | Pendiente |  | Critica
KAN-02 | Kanban | Como analista quiero editar una accion existente. | Accion RUN existente visible. | 1) Abrir accion. 2) Cambiar prioridad o responsable. 3) Guardar. 4) Recargar vista. | Los cambios persisten y se reflejan en la tarjeta/lista. | Accion KAN-01 | Analista piloto |  | Pendiente |  | Critica
KAN-03 | Kanban | Como analista quiero cambiar estado de seguimiento. | Accion pendiente visible. | 1) Mover o actualizar accion a En ejecucion. 2) Cambiar a Hecho si aplica. | El estado se actualiza y la accion aparece en la columna/lista correcta. | Accion pendiente | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
KAN-04 | Kanban | Como analista quiero alternar tablero y lista. | Existen varias acciones visibles. | 1) Abrir Kanban. 2) Cambiar a vista lista. 3) Volver a tablero. | Ambas vistas muestran el mismo universo de acciones y permiten abrir detalle. | Acciones de prueba | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
KAN-05 | Kanban | Como analista quiero filtrar acciones por texto y fechas. | Acciones con titulos y fechas distintas. | 1) Aplicar busqueda. 2) Aplicar Desde/Hasta. 3) Validar conteos. | Solo se muestran acciones que cumplen busqueda y rango de fecha limite. | Buscar: cierre; rango semanal | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
KAN-06 | Kanban | Como analista quiero filtrar por estado, prioridad, area, creador y responsable. | Acciones variadas y catalogos cargados. | 1) Aplicar cada filtro uno por uno. 2) Combinar dos filtros. 3) Limpiar filtros. | Los resultados coinciden con los criterios y se limpian correctamente. | Catalogos activos | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
KAN-07 | Kanban | Como analista quiero revisar el proximo vencimiento. | Existe accion pendiente con fecha/hora limite cercana. | 1) Abrir Kanban. 2) Revisar bloque de proximo limite. 3) Abrir accion desde ese bloque. | Se muestra la accion pendiente mas cercana y abre su detalle. | Accion con vencimiento proximo | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
KAN-08 | Kanban | Como analista quiero validar prioridades desde catalogo. | Prioridades activas en catalogo. | 1) Abrir formulario de accion. 2) Revisar select Prioridad. 3) Abrir filtro Prioridad. | Crear/editar y filtro usan las mismas prioridades activas del catalogo. | Catalogo de prioridades | Scrum Master |  | Pendiente |  | Alta
ACA-01 | Academia | Como analista quiero entrar a la Academia. | Usuario Analista autenticado. | 1) Abrir /academia. 2) Esperar carga de ruta. | La pagina carga modulos, progreso y detalle del primer modulo desbloqueado. | Usuario analista | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
ACA-02 | Academia | Como analista quiero ver mi progreso. | Usuario con progreso inicial o existente. | 1) Revisar barra de progreso. 2) Revisar lista de modulos. | El progreso refleja modulos completados del usuario actual. | Progreso de prueba | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
ACA-03 | Academia | Como analista quiero seleccionar un modulo desbloqueado. | Existe al menos un modulo desbloqueado. | 1) Clic en modulo desbloqueado. 2) Revisar detalle, pasos y quiz. | El detalle del modulo se muestra y permite interactuar con pasos. | Modulo 1 | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
ACA-04 | Academia | Como analista quiero marcar pasos completados. | Modulo desbloqueado abierto. | 1) Marcar un paso. 2) Desmarcarlo. 3) Marcarlo nuevamente. | El estado del paso cambia y se guarda sin error. | Paso de modulo | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
ACA-05 | Academia | Como analista quiero saber si falle el quiz. | Modulo con quiz abierto. | 1) Seleccionar respuestas incorrectas. 2) Enviar quiz. | El sistema indica que no esta aprobado y no desbloquea el siguiente modulo. | Quiz con respuesta incorrecta | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
ACA-06 | Academia | Como analista quiero avanzar con quiz correcto. | Modulo con quiz abierto. | 1) Seleccionar respuestas correctas. 2) Enviar quiz. | El modulo queda completado y el siguiente modulo se desbloquea si aplica. | Quiz correcto | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
ACA-07 | Academia | Como analista quiero que mi progreso persista. | Modulo con pasos o quiz completado. | 1) Recargar pagina. 2) Cerrar y volver a abrir /academia. | El progreso, pasos y quiz aprobados se conservan para el usuario. | Progreso guardado | Analista piloto |  | Pendiente |  | Critica
CAL-01 | Calendario | Como analista quiero entrar al calendario. | Usuario Analista autenticado. | 1) Abrir /calendario. 2) Esperar carga mensual. | El calendario carga mes actual sin error. | Usuario analista | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
CAL-02 | Calendario | Como analista quiero navegar meses. | Calendario abierto. | 1) Clic mes siguiente. 2) Clic mes anterior. 3) Volver al mes actual. | La grilla cambia de mes y conserva formato de dias. | Vista mensual | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
CAL-03 | Calendario | Como analista quiero seleccionar un dia y ver mis acciones. | Existen acciones visibles para el usuario. | 1) Seleccionar un dia con acciones. 2) Revisar panel de detalle. | El panel muestra acciones visibles del usuario para ese dia. | Dia con acciones | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
CAL-04 | Calendario | Como analista quiero filtrar por tipo de elemento. | Existen acciones, recordatorios o minutas. | 1) Abrir filtros. 2) Elegir acciones. 3) Elegir recordatorios. 4) Elegir minutas. | El calendario muestra solo el tipo seleccionado. | Tipos de calendario | Analista piloto |  | Pendiente |  | Media
CAL-05 | Calendario | Como analista quiero filtrar por area, responsable y estado. | Existen acciones variadas. | 1) Seleccionar area. 2) Seleccionar responsable. 3) Seleccionar estado. | La vista mensual y detalle reflejan los filtros aplicados. | Catalogos activos | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
CAL-06 | Calendario | Como analista quiero crear un recordatorio. | Dia seleccionado en calendario. | 1) Seleccionar dia. 2) Clic nuevo recordatorio. 3) Capturar titulo, fecha/hora y descripcion. 4) Guardar. | El recordatorio aparece en el dia seleccionado. | Recordatorio de prueba | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
CAL-07 | Calendario | Como analista quiero crear una minuta. | Dia seleccionado en calendario. | 1) Seleccionar dia. 2) Clic nueva minuta/nota. 3) Capturar titulo y texto. 4) Guardar. | La minuta aparece en el dia seleccionado y es visible en el detalle. | Minuta de seguimiento | Analista piloto |  | Pendiente |  | Alta
CAL-08 | Calendario | Como analista quiero editar una accion desde calendario. | Accion visible en un dia seleccionado. | 1) Seleccionar dia. 2) Abrir accion desde detalle. 3) Editar prioridad o fecha. 4) Guardar. | La accion se actualiza y el cambio se refleja en Calendario y Kanban. | Accion existente | Analista piloto |  | Pendiente |  | Critica

## Sesiones
ID | Sesion | Audiencia | Objetivo | Duracion | Facilitador | Estado | Evidencia | Notas
S01 | Kickoff UAT Analistas | Analistas piloto, Owner | Alinear alcance, reglas y calendario UAT | 45 min | Scrum Master | Pendiente
S02 | Capacitacion Dashboard y filtros | Analistas piloto | Leer Vision general, Pulso operativo y filtros del dashboard | 60 min | Scrum Master | Pendiente
S03 | Capacitacion Kanban acciones RUN | Analistas piloto | Crear, editar, asignar, filtrar y cerrar acciones RUN | 75 min | Scrum Master | Pendiente
S04 | Capacitacion Academia | Analistas piloto | Completar pasos, quiz y validar progreso persistente | 45 min | Scrum Master | Pendiente
S05 | Capacitacion Calendario | Analistas piloto | Navegar calendario, filtrar elementos, crear recordatorios y minutas | 60 min | Scrum Master | Pendiente
S06 | UAT guiado por modulo | Analistas piloto | Ejecutar casos Dashboard, Kanban, Academia y Calendario | 120 min | Scrum Master | Pendiente
S07 | Reprueba y cierre | Analistas piloto, Owner | Validar correcciones y acordar salida por modulo | 60 min | Scrum Master | Pendiente

## Riesgos
ID | Tipo | Riesgo / Impedimento | Impacto | Probabilidad | Mitigacion | Estado | Responsable | Fecha objetivo
R01 | Adopcion | Usuarios no capturan acciones en el tablero y siguen usando seguimiento manual. | Alta | Media | Usar tablero en junta diaria/semanal y revisar acciones reales. | Abierto | Scrum Master
R02 | Datos | Catalogos de areas, prioridades o usuarios incompletos. | Alta | Media | Validar catalogos antes del UAT y nombrar responsable de mantenimiento. | Abierto | Admin
R03 | Permisos | Rol Analista ve mas o menos modulos de los esperados. | Alta | Baja | Ejecutar casos SEC antes del piloto amplio. | Abierto | Equipo tecnico
R04 | Proceso | No hay acuerdo sobre responsable de cumplimiento. | Media | Media | Definir regla operativa: responsable es quien debe cerrar la accion. | Abierto | Scrum Master
R05 | Calidad | Defectos criticos aparecen cerca del cierre. | Alta | Baja | Bloquear salida si hay criticos abiertos y hacer reprueba dirigida. | Abierto | Owner / Tecnico

## Checklist salida
ID | Criterio | Validacion | Responsable | Estado | Evidencia / Comentario
C01 | Permisos de Analista validados | No ve Exportar, O2C restringido ni enlaces a matriz. | Scrum Master | Pendiente
C02 | UAT funcional aprobado | >= 95% de casos aprobados. | Scrum Master | Pendiente
C03 | 0 defectos criticos abiertos | Todos los criticos cerrados o con workaround aprobado. | Equipo tecnico | Pendiente
C04 | Catalogos base completos | Usuarios, areas y prioridades activos. | Admin | Pendiente
C05 | Usuarios piloto capacitados | Sesiones completadas y asistencia registrada. | Scrum Master | Pendiente
C06 | Regla operativa aceptada | Responsable de cumplimiento, fecha limite y prioridad se usan consistentemente. | Owner | Pendiente
C07 | Canal de soporte definido | Ruta para reportar errores y mejoras. | Scrum Master | Pendiente
C08 | Go/No-Go documentado | Decision registrada con pendientes priorizados. | Owner | Pendiente

## Checklist por modulo
Modulo | Objetivo de salida | Criterios minimos | Casos UAT esperados | % Aprobado | Bloqueadores | Estado | Responsable validacion | Go/No-Go | Observaciones
Dashboard | Analista puede usar Vision general para seguimiento operativo. | Acceso correcto, visibilidad limitada, filtros y resumen funcionando. | 7 | 0% | 0 | No iniciado | Scrum Master | No-Go
Kanban | Analista puede operar acciones RUN de punta a punta. | Crear, editar, cambiar estado, alternar vistas y filtrar acciones. | 8 | 0% | 0 | No iniciado | Scrum Master | No-Go
Academia | Analista puede avanzar en ruta formativa con progreso persistente. | Modulos, pasos, quiz, desbloqueo y persistencia funcionando. | 7 | 0% | 0 | No iniciado | Scrum Master | No-Go
Calendario | Analista puede planear y consultar acciones, recordatorios y minutas. | Navegacion mensual, filtros, detalle por dia, recordatorios, minutas y edicion de accion. | 8 | 0% | 0 | No iniciado | Scrum Master | No-Go

## Protocolo operativo
Protocolo operativo para uso del tablero por Analistas
Regla | Descripcion | Cuando aplica | Responsable | Evidencia esperada | Decision / salida
Captura minima | Toda accion debe tener titulo, responsable de cumplimiento, fecha/hora limite, prioridad y area cuando aplique. | Al crear accion | Analista | Accion creada | Accion valida para seguimiento
Prioridad | La prioridad se toma del catalogo vigente y expresa urgencia/impacto operativo. | Crear/editar accion | Analista | Prioridad seleccionada | Permite ordenar seguimiento
Responsable de cumplimiento | Persona que debe ejecutar o asegurar el cierre de la accion. | Crear/editar accion | Analista / Lider area | Responsable asignado | Accountability visible
Fecha limite | Compromiso operativo para seguimiento y alertas. | Toda accion | Analista | Dia y hora limite | Base para filtros y retrasos
Filtros | Las juntas deben usar busqueda, rango de fechas, estado, prioridad, area, creada por y responsable. | Junta operativa | Scrum Master | Vista filtrada | Foco de conversacion
Cambio de estado | Actualizar estado cuando exista avance real; no esperar al cierre de junta. | Durante operacion | Responsable | Estado actualizado | Tablero confiable
Comentarios / evidencia | Registrar informacion suficiente para que otra persona entienda el avance. | Cuando haya avance o bloqueo | Responsable | Comentario/evidencia | Menos seguimiento manual
Mejoras futuras | Todo hallazgo no bloqueante del UAT entra a backlog de mejoras, no detiene salida. | Durante UAT | Scrum Master | Observacion clasificada | Backlog priorizado