## Resumen
Plan de Implementacion y UAT - Analista - Pantallas especificas
Rol ejecutor | Analista de operaciones con acceso estandar; sin super_admin, sin configuracion y sin modulos de admin. | Indicador | Meta | Actual | Semaforo | Comentario
Criterio global | Cada caso pasa si el analista completa la tarea sin ayuda externa, sin errores visibles y en el tiempo esperado. | UAT total aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Todos los casos funcionales y borde.
Falla automatica | Spinner infinito, NaN, undefined, pantalla en blanco o toast de error no explicativo. | Criticos fallidos | 0 | 0% | Verde | Cualquier critico fallido o bloqueado detiene salida.
Alcance | Dashboard, Kanban, Academia, Disciplina, Calendario, Notificaciones y Perfil. | Bloqueados | 0 | 0% | Verde | Casos sin poder ejecutarse.
Fuera de alcance | Configuracion, admin, cambios tecnicos y funcionalidades no visibles para Analista. | Defectos abiertos | 0 | 500% | Rojo | Riesgos o defectos activos.
Responsable del archivo | Scrum Master / Project Manager. | UAT Dashboard aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura Dashboard.
Version | UAT v1 pantallas especificas | UAT Kanban aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura Kanban.
Fecha | 2026-06-01 23:57 | UAT Academia aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura Academia.
|  | UAT Disciplina aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura Disciplina.
|  | UAT Calendario aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura Calendario.
|  | UAT Notificaciones aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura Notificaciones.
|  | UAT Perfil aprobado | >= 95% | 0% | Rojo | Cobertura Perfil.
|  | Decision Go/No-Go | Go si cumple criterios |  |  | Actualizar al cierre.

## Flujo y responsables (hidden)
Orden de uso, responsables y decisiones
Orden | Pestana | Quien la usa | Quien la actualiza | Que hace | Salida esperada | Decision
1 | Resumen | Direccion, Owner, Scrum Master | Scrum Master | Leer avance, semaforos y bloqueadores. | Estado ejecutivo confiable. | Continuar, escalar o detener salida.
2 | Flujo y responsables | Todos | Scrum Master | Aclarar quien hace que y en que orden. | Reglas de trabajo claras. | Evitar duplicidad y confusion.
3 | Plan | Scrum Master | Scrum Master | Administrar preparacion, capacitacion, ejecucion y cierre. | Plan con estado por actividad. | Saber si UAT puede iniciar.
4 | Plan por modulo | Scrum Master, lider funcional | Scrum Master | Preparar cada modulo antes de probarlo. | Modulo listo para UAT. | Abrir pruebas del modulo.
5 | Sesiones | Scrum Master, Analistas | Scrum Master | Ejecutar agenda de pruebas guiadas. | Asistencia y evidencia. | Pasar a reprueba o cierre.
6 | UAT | Analistas piloto | Analistas registran; Scrum Master consolida | Ejecutar casos, marcar resultado y observaciones. | Evidencia por caso. | Aceptar o rechazar cada caso.
7 | Riesgos | Scrum Master, equipo tecnico | Scrum Master | Convertir fallas relevantes en bloqueadores o riesgos. | Defectos priorizados. | Escalar y corregir.
8 | Criterios por modulo | Scrum Master, lider funcional | Scrum Master | Evaluar criticos, fallos medios y bloqueadores por modulo. | Go/No-Go por modulo. | Liberar modulo o regresarlo a ajustes.
9 | Reporte bug | Analistas, Scrum Master | Quien reporte bug | Documentar defectos de forma reproducible. | Bug accionable. | Corregir sin retrabajo.

## Plan
ID | Fase | Semana | Actividad | Objetivo | Responsable | Participa | Estado | Criterio de cierre
P01 | Preparacion | Semana 1 | Confirmar usuarios Analista | Validar que todos sean no super_admin. | Scrum Master | Owner | Pendiente | Lista cerrada de usuarios piloto.
P02 | Preparacion | Semana 1 | Confirmar alcance por pantalla | Evitar probar funcionalidades fuera de alcance. | Scrum Master | Lider funcional | Pendiente | Pantallas y restricciones aceptadas.
P03 | Preparacion | Semana 1 | Preparar datos minimos | Tener acciones, responsables, fechas y notificaciones de prueba. | Scrum Master | Equipo tecnico | Pendiente | Datos suficientes para casos UAT.
P04 | Capacitacion | Semana 1 | Explicar reglas de UAT | Alinear criterio global, tiempos y evidencia. | Scrum Master | Analistas | Pendiente | Analistas saben como registrar resultados.
P05 | UAT | Semana 2 | Ejecutar sesion Dashboard y Kanban basico | Validar entrada operativa y flujo de acciones. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente | Casos de sesion 1 ejecutados.
P06 | UAT | Semana 2 | Ejecutar sesion Kanban avanzado | Validar vistas, filtros, estados y comportamiento de tarjetas. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente | Casos de sesion 2 ejecutados.
P07 | UAT | Semana 2 | Ejecutar Academia, Disciplina y Perfil | Validar experiencia personal del analista. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente | Casos de sesion 3 ejecutados.
P08 | UAT | Semana 2 | Ejecutar Calendario y Notificaciones | Validar seguimiento temporal y avisos. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente | Casos de sesion 4 ejecutados.
P09 | UAT | Semana 2 | Ejecutar casos borde | Confirmar empty states, errores claros y datos sin NaN. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente | Casos borde ejecutados.
P10 | Cierre | Semana 3 | Clasificar bugs | Separar criticos, altos, medios, bajos y no aplica. | Scrum Master | Equipo tecnico | Pendiente | Backlog UAT priorizado.
P11 | Cierre | Semana 3 | Reprueba dirigida | Confirmar correcciones sin romper flujos base. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente | Casos fallidos reaprobados o aceptados con observacion.
P12 | Salida | Semana 3 | Decision Go/No-Go | Tomar decision por modulo y global. | Owner | Scrum Master | Pendiente | Decision documentada.

## Plan por modulo
ID | Modulo | Actividad previa | Objetivo | Responsable | Participa | Estado | Criterio de cierre | Notas
PM-DASH-01 | Dashboard | Validar acceso y datos | Confirmar carga inicial, score, KPI, filtros y acciones. | Scrum Master | Product Owner | Pendiente | Dashboard listo para UAT sin elementos restringidos.
PM-KAN-01 | Kanban | Validar flujo RUN | Confirmar columnas, cambio de estado, edicion, filtros y vistas. | Scrum Master | Product Owner | Pendiente | Kanban listo para ejecutar casos funcionales.
PM-ACA-01 | Academia | Validar contenido y navegacion | Confirmar que contenido estatico/interactivo carga sin romperse. | Scrum Master | Product Owner | Pendiente | Academia lista para UAT de lectura y avance.
PM-DIS-01 | Disciplina | Validar home operativo personal | Confirmar acciones del dia, categorias personales, links e indicadores. | Scrum Master | Product Owner | Pendiente | Disciplina lista para UAT diario.
PM-CAL-01 | Calendario | Validar vista mensual | Confirmar acciones por fecha, navegacion, detalle y edicion. | Scrum Master | Product Owner | Pendiente | Calendario listo para UAT.
PM-NOT-01 | Notificaciones | Preparar eventos de prueba | Tener asignaciones y comentarios que generen notificaciones. | Scrum Master | Product Owner | Pendiente | Notificaciones listas para UAT. | Tiempo real requiere dos sesiones.
PM-PRF-01 | Perfil | Validar acceso personal | Confirmar datos del usuario, edicion permitida y cierre de sesion. | Scrum Master | Product Owner | Pendiente | Perfil listo para UAT.

## UAT
ID Caso | Modulo | Tipo | Caso | Precondicion | Pasos | Resultado esperado | Tiempo max | Responsable | Resultado | Evidencia / URL | Severidad | Observacion
UAT-DASH-01 | Dashboard | Funcional | Carga inicial sin spinner infinito | Analista autenticado. | Navegar a /dashboard. | Todos los bloques renderizan en menos de 3s. | 3s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-DASH-02 | Dashboard | Funcional | Score global visible con porcentaje | Dashboard abierto. | Abrir dashboard y revisar score global. | Numero y simbolo % visibles; no aparece NaN. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-DASH-03 | Dashboard | Funcional | Semaforo KPI carga datos reales | Dashboard abierto con datos. | Esperar carga y revisar cards KPI. | Cards con nombre, porcentaje y barra de color. | 3s | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DASH-04 | Dashboard | Funcional | Filtro de fecha cambia acciones | Existen acciones en distintas fechas. | Cambiar fecha en toolbar. | Lista de acciones se actualiza en menos de 2s. | 2s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-DASH-05 | Dashboard | Funcional | Limpiar filtros vuelve a hoy | Filtro aplicado. | Clic en Limpiar filtros. | Fecha vuelve a hoy y acciones del dia. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DASH-06 | Dashboard | Funcional | Cadena operativa con datos | Dashboard con datos vinculados. | Ver seccion de cadena causa-efecto. | Cards con valores numericos; sin guiones por error ni NaN. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DASH-07 | Dashboard | Funcional | Top impacto solo pendientes | Existen acciones abiertas y cerradas. | Ver seccion Mayor impacto pendiente. | Solo aparecen acciones no finalizadas. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-DASH-08 | Dashboard | Funcional | Pulso operativo calcula bien | Acciones con estados distintos. | Ver tarjetas de eficiencia. | Total, completadas y bloqueadas son coherentes. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DASH-09 | Dashboard | Funcional | Crear accion desde dashboard | Dashboard abierto. | Clic en Nueva accion. | Dialog abre en modo creacion en menos de 500ms. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-DASH-10 | Dashboard | Permisos | Matriz de impacto restringida para Analista | Sesion de Analista. | Buscar enlace o boton Matriz de impacto en dashboard. | No aparece enlace restringido; si aparece, se registra falla de permisos. | 2s | Scrum Master | Pendiente |  | Critica
UAT-DASH-E01 | Dashboard | Borde | Sin acciones para la fecha | Fecha sin acciones. | Seleccionar fecha sin acciones. | Empty state con mensaje claro; no tabla vacia. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-DASH-E02 | Dashboard | Borde | Sin datos activos | No hay datos vinculados para cadena. | Abrir dashboard con datos minimos. | Muestra 0% o empty state; no NaN. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DASH-E03 | Dashboard | Borde | Sin conexion | Simular error de red o servicio. | Abrir dashboard o reintentar carga. | Mensaje claro de error y boton reintentar. | - | Scrum Master | Pendiente |  | Alta
UAT-KAN-01 | Kanban | Funcional | Columnas en orden correcto | Analista autenticado. | Abrir /kanban. | Columnas Pendiente, Hoy, En ejecucion, Bloqueado, Retraso, Hecho, Verificado. | 3s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-KAN-02 | Kanban | Funcional | Skeleton durante carga | Sesion lenta o recarga inicial. | Navegar a /kanban. | Columnas skeleton visibles antes de datos. | 100ms | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-KAN-03 | Kanban | Funcional | Arrastrar card cambia estado | Accion en Pendiente. | Arrastrar card de Pendiente a Hoy. | Card aparece en Hoy y desaparece de Pendiente. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-KAN-04 | Kanban | Funcional | Toast al mover estado | Movimiento valido. | Arrastrar una card a otro estado permitido. | Toast de Estado actualizado aparece. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-KAN-05 | Kanban | Permisos | Columna restringida rechaza drop | Analista sin permiso de verificacion. | Arrastrar card a Verificado. | Se rechaza movimiento con feedback visual y toast de denegacion. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-KAN-06 | Kanban | Funcional | Mover estado por dropdown | Card visible. | Clic en menu de card y elegir estado permitido. | Estado cambia igual que por drag. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-KAN-07 | Kanban | Funcional | Editar card abre dialog | Card visible. | Clic en editar card. | Dialog abre con datos precargados. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-KAN-08 | Kanban | Funcional | Filtro de estado muestra columna esperada | Existen acciones bloqueadas. | Filtrar por Bloqueado. | Solo columna o lista de Bloqueado visible segun vista. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-KAN-09 | Kanban | Funcional | Ver mas y Ver menos | Columna con mas de 3 cards. | Usar Ver mas y despues Ver menos. | Expande y colapsa correctamente. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-KAN-10 | Kanban | Funcional | Scroll horizontal con flechas | Pantalla con columnas fuera de vista. | Click en flechas izquierda/derecha. | Desplaza columnas suavemente. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-KAN-11 | Kanban | Funcional | Vista lista mismas acciones | Kanban con acciones visibles. | Cambiar a vista lista. | Mismo conteo que vista kanban con mismos filtros. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-KAN-E01 | Kanban | Borde | Sin acciones para el filtro | Filtro sin coincidencias. | Aplicar filtro sin resultados. | Empty state por columna o vista con icono y texto. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-KAN-E02 | Kanban | Borde | Card con 0 story points | Accion con 0 puntos. | Ver card en tablero/lista. | Badge de puntos no aparece o muestra guion controlado. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Baja
UAT-KAN-E03 | Kanban | Borde | Mobile touch scroll | Viewport mobile. | Desplazar horizontal y verticalmente. | Scroll horizontal no interfiere con scroll vertical. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-ACA-01 | Academia | Funcional | Carga sin error | Analista autenticado. | Navegar a /academia. | Pagina carga con contenido visible. | 3s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-ACA-02 | Academia | Funcional | Navegacion entre secciones | Academia abierta. | Clic en cada seccion del menu. | Contenido cambia sin recargar pagina. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-ACA-03 | Academia | Funcional | Glosario busca termino | Glosario disponible. | Escribir termino en buscador. | Resultado relevante aparece. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-ACA-04 | Academia | Borde | Glosario sin coincidencia | Glosario disponible. | Buscar texto sin coincidencia. | Empty state claro; no pantalla rota. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-ACA-05 | Academia | Funcional | Guia de ceremonias legible | Academia abierta. | Abrir guia de ceremonias. | Agenda y preguntas guia visibles. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-ACA-06 | Academia | Funcional | Links a tablero funcionan | Contenido con links internos. | Clic en cualquier link interno visible. | Navega a la seccion correcta sin error. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-ACA-07 | Academia | Borde | Contenido en mobile | Viewport menor a 640px. | Abrir /academia. | Texto legible sin desborde horizontal. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-ACA-E01 | Academia | Borde | Sin datos historicos | Usuario nuevo o sin historial. | Abrir seccion con datos dependientes de uso. | Muestra empty state claro si aplica. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Baja
UAT-ACA-E02 | Academia | Borde | Primer uso del sistema | Usuario sin datos previos. | Abrir academia completa. | Contenido estatico carga aunque no haya datos. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DIS-01 | Disciplina | Funcional | Carga sin spinner infinito | Analista autenticado. | Navegar a /disciplina. | Contenido visible en menos de 3s. | 3s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-DIS-02 | Disciplina | Funcional | Metricas personales coherentes | Usuario con acciones reales. | Ver tarjetas y metricas de disciplina. | Numeros coherentes con acciones creadas, asignadas o etiquetadas. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-DIS-03 | Disciplina | Funcional | Acciones del dia visibles | Existen acciones del dia. | Revisar Acciones del dia. | Muestra total, en curso, cerradas y riesgo sin NaN. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DIS-04 | Disciplina | Funcional | Categorias personales claras | Acciones creadas/asignadas/etiquetadas. | Revisar Creaste, Te asignaron y Te etiquetaron. | Cada accion aparece en la categoria correcta. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DIS-05 | Disciplina | Funcional | Abrir Kanban desde accion | Accion visible en Disciplina. | Clic en accion o acceso a Kanban. | Navega a Kanban con contexto util. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DIS-06 | Disciplina | Funcional | Acceso a Academia desde Disciplina | Academia disponible. | Clic en Ver Academia o continuar formacion. | Abre /academia sin error. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-DIS-07 | Disciplina | Funcional | Calendario reciente visible | Recordatorios o minutas existentes. | Revisar bloque de calendario reciente. | Muestra elementos y link a /calendario con contexto. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-DIS-E01 | Disciplina | Borde | Sin acciones en periodo | Usuario sin acciones visibles. | Abrir /disciplina. | Empty state con mensaje; indicadores no crashean. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-DIS-E02 | Disciplina | Borde | Usuario sin acciones | Responsable sin acciones. | Abrir disciplina con usuario sin datos. | Muestra guion o empty state; no NaN. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-CAL-01 | Calendario | Funcional | Carga sin error | Analista autenticado. | Navegar a /calendario. | Vista de calendario visible. | 3s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-CAL-02 | Calendario | Funcional | Acciones aparecen en fecha correcta | Acciones con fecha limite. | Ver acciones del dia. | Coincide con fecha de la accion. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-CAL-03 | Calendario | Funcional | Navegar mes anterior/siguiente | Calendario abierto. | Clic en flechas anterior/siguiente. | Cambia mes y acciones correctas. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-CAL-04 | Calendario | Funcional | Clic en dia muestra acciones | Dia con acciones. | Clic en dia. | Lista de acciones de ese dia. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-CAL-05 | Calendario | Funcional | Clic en accion abre dialog | Accion visible en calendario. | Clic en accion. | Dialog de edicion con datos correctos. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-CAL-06 | Calendario | Borde | Dia con muchas acciones | Dia con 10 o mas acciones. | Ver dia en calendario. | No desborda el bloque del dia. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-CAL-07 | Calendario | Funcional | Hoy destacado visualmente | Calendario en mes actual. | Ver calendario. | Dia actual con estilo diferenciado. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-CAL-08 | Calendario | Funcional | Acciones vencidas visibles | Dias pasados con acciones abiertas. | Ver dias pasados. | Acciones no completadas marcadas como vencidas o en riesgo. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-CAL-E01 | Calendario | Borde | Mes sin acciones | Mes sin acciones visibles. | Navegar a mes sin acciones. | Calendario vacio sin error. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-CAL-E02 | Calendario | Borde | Accion sin hora limite | Accion con fecha sin hora. | Ver accion en calendario. | Aparece en el dia sin hora invalida. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-NOT-01 | Notificaciones | Funcional | Badge de conteo visible | Usuario con notificaciones. | Abrir app. | Numero en icono de notificaciones. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-NOT-02 | Notificaciones | Funcional | Abrir panel de notificaciones | Usuario autenticado. | Clic en icono de notificaciones. | Lista sin spinner infinito. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-NOT-03 | Notificaciones | Funcional | Notificacion de asignacion | Accion asignada al usuario. | Ser asignado como responsable. | Notificacion aparece con accion vinculada. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-NOT-04 | Notificaciones | Funcional | Marcar como leida | Notificacion no leida. | Clic en notificacion. | Badge disminuye y queda marcada. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-NOT-05 | Notificaciones | Funcional | Marcar todas como leidas | Varias no leidas y boton visible. | Clic en Marcar todas. | Badge desaparece. | 500ms | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-NOT-06 | Notificaciones | Funcional | Click navega a accion | Notificacion con accion vinculada. | Clic en notificacion. | Abre accion correspondiente. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-NOT-07 | Notificaciones | Borde | Sin notificaciones | Usuario sin notificaciones. | Abrir panel. | Empty state con texto; no lista vacia. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-NOT-08 | Notificaciones | Condicional | Notificaciones en tiempo real | Dos sesiones abiertas con usuarios distintos. | Otra sesion asigna accion al analista. | Badge actualiza sin recargar en menos de 5s. | 5s | Scrum Master | Pendiente |  | Alta
UAT-NOT-E01 | Notificaciones | Borde | Accion eliminada y notificacion existe | Notificacion vinculada a accion no disponible. | Clic en notificacion. | Muestra mensaje de no encontrada o similar. | - | Scrum Master | Pendiente |  | Media
UAT-NOT-E02 | Notificaciones | Borde | 50 o mas no leidas | Usuario con muchas no leidas. | Abrir header. | Badge muestra 50+ o formato controlado. | - | Scrum Master | Pendiente |  | Baja
UAT-PRF-01 | Perfil | Funcional | Datos del perfil cargan | Analista autenticado. | Navegar a /settings/profile. | Nombre, email y rol visibles. | 2s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-PRF-02 | Perfil | Funcional | Editar nombre | Perfil abierto. | Cambiar nombre y guardar. | Nombre actualizado en header/nav. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-PRF-03 | Perfil | Condicional | Cambiar avatar si existe | Control de avatar visible. | Subir imagen. | Avatar actualizado sin recargar. | 2s | Analista piloto | Pendiente |  | Baja
UAT-PRF-04 | Perfil | Permisos | Rol visible y no editable | Perfil abierto. | Ver campo rol. | Rol visible y no editable para Analista. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Alta
UAT-PRF-05 | Perfil | Funcional | Cerrar sesion desde perfil o menu | Sesion activa. | Clic en Cerrar sesion. | Redirige a login y sesion queda limpia. | 1s | Analista piloto | Pendiente |  | Critica
UAT-PRF-06 | Perfil | Condicional | Cambiar contrasena si existe | Flujo visible para usuario. | Completar flujo de cambio de contrasena. | Confirmacion exitosa y toast claro. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-PRF-07 | Perfil | Funcional | Preferencias o area guardadas | Campo editable visible. | Cambiar preferencia o area y guardar. | Persiste al recargar pagina. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media
UAT-PRF-E01 | Perfil | Borde | Nombre con caracteres especiales | Perfil editable. | Guardar nombre con caracteres especiales. | Se guarda y muestra correctamente. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Baja
UAT-PRF-E02 | Perfil | Borde | Cerrar sesion con dialog abierto | Dialog de perfil abierto. | Cerrar sesion desde menu si esta disponible. | Dialog se cierra y sesion limpia sin error. | - | Analista piloto | Pendiente |  | Media

## Sesiones
Sesion | Duracion | Modulos | Casos | Objetivo | Ejecutor | Facilitador | Estado
Sesion 1 | 90 min | Dashboard + Kanban basico | UAT-DASH-01 al 10; UAT-KAN-01 al 08 | Validar entrada operativa y flujo base de acciones. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente
Sesion 2 | 60 min | Kanban avanzado | UAT-KAN-09 al 11; casos borde Kanban | Validar vistas, scroll, filtros y empty states. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente
Sesion 3 | 60 min | Academia + Disciplina + Perfil | Todos los casos de estos modulos | Validar experiencia personal del Analista. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente
Sesion 4 | 60 min | Calendario + Notificaciones | Todos los casos de estos modulos | Validar seguimiento temporal y avisos. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente
Sesion 5 | 30 min | Casos borde | Todos los UAT-XXX-E0N pendientes | Confirmar empty states, errores y datos extremos. | Analistas piloto | Scrum Master | Pendiente

## Criterios por modulo
Modulo | Criticos 0 fallos | Aceptables | Casos UAT | % Aprobado | Criticos fallidos | Fallos medios | Bloqueados | Estado | Go/No-Go
Dashboard | DASH-01, 02, 04, 09, 10 | DASH-03, 06, 07, 08 | 13 | 0% | 0 | 0 | 0 | No iniciado | No-Go
Kanban | KAN-01, 03, 05, 07 | KAN-04, 06, 09, 11 | 14 | 0% | 0 | 0 | 0 | No iniciado | No-Go
Academia | ACA-01, 02 | ACA-03, 04, 06 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | No iniciado | No-Go
Disciplina | DIS-01, 02 | DIS-03, 04, 06 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | No iniciado | No-Go
Calendario | CAL-01, 04, 05 | CAL-02, 03, 07 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | No iniciado | No-Go
Notificaciones | NOT-01, 02, 04, 06 | NOT-03, 05, 08 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | No iniciado | No-Go
Perfil | PRF-01, 05 | PRF-02, 03, 06 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | No iniciado | No-Go

## Riesgos (hidden)
ID | Tipo | Riesgo / defecto | Impacto | Probabilidad | Mitigacion | Estado | Responsable | Fecha objetivo
R01 | Permisos | Analista ve opciones restringidas o no ve pantallas incluidas. | Alta | Media | Ejecutar casos de permisos antes de UAT amplio. | Abierto | Scrum Master
R02 | Datos | No hay datos suficientes para probar fechas, estados o notificaciones. | Alta | Media | Preparar acciones y eventos minimos antes de sesiones. | Abierto | Scrum Master
R03 | Calidad | Aparecen NaN, undefined o pantalla en blanco. | Critica | Baja | Bloquear salida hasta corregir y repruebar. | Abierto | Equipo tecnico
R04 | Prueba | Notificacion en tiempo real no se puede probar por falta de dos sesiones. | Media | Media | Agendar dos navegadores o dos usuarios. | Abierto | Scrum Master
R05 | Adopcion | Analistas no registran evidencia o resultado en UAT. | Media | Media | Ejecutar UAT guiado y revisar al cierre de cada sesion. | Abierto | Scrum Master

## Reporte bug
Plantilla de reporte de bug
Campo | Descripcion | Ejemplo | Obligatorio | Responsable | Notas
ID | Identificador unico | UAT-BUG-001 | Si | Scrum Master | Consecutivo.
Modulo | Pantalla donde ocurre | Dashboard / Kanban / Academia / Disciplina / Calendario / Notificaciones / Perfil | Si | Analista
Caso relacionado | ID de UAT | UAT-DASH-01 | Si | Analista
Severidad | Critico / Alto / Medio / Bajo | Critico | Si | Scrum Master | Critico bloquea salida.
Pasos para reproducir | Pasos numerados | 1) Abrir... 2) Clic... | Si | Analista | Debe ser reproducible.
Resultado obtenido | Que paso realmente | Spinner infinito | Si | Analista
Resultado esperado | Que debia pasar | Carga en menos de 3s | Si | Analista
Frecuencia | Siempre / intermitente / una vez | Siempre | Si | Analista